## Slide 1: RSG upphandling Handlingsplan 2025

## Slide 2
Prioriterade förbättringsområden | Aktiviteter | Tidplan | Status | Kommentar
Strategiskt arbete inom Läkemedelsinköp | Utöka samverkan med aktiviteter genom hela inköpsprocessen för hela SÖSR. Utökad resurs Kategoriansvarig Läkemedel Genomföra aktiviteter med mål ekonomisk besparing Uppföljning och styrning av läkemedelsinköp | Resurs tillsatt Hemtagningseffekt |  | Tidplanen anges utifrån beslut Q4, om beslut dröjer, förskjuts tidsplan i motsvarande mån.
Förtydliga lämpliga samverkansområden inom medicinsk teknik | Etablera dialog med RSG medicinsk teknik Tillsammans med RSG medicinsk teknik identifiera var det finns vinning i samverkan och varför. | Q3 2025 |  | 
Förbättra förutsättningar för ökad samverkan inom inköp generellt | Uppdatera process för tydligt stöd till Inköpare i regionerna Uppdatering för alla inköpare om SÖR samverkansmodell, organisation och vår gemensamma process för samverkansupphandlingar | Klar under Q1 2022, därefter löpande |  | 
Regionala Kategoriråd | Kategoriråd inom MTU - Klart Kategoriråd inom Läkemedel - Klart Behov inom MTP Behov inom IT Inget behov inom Tjänster/Vårdtjänster |  |  | 
Fortsatt samverkan med kunskapsråden och vissa RPO | Besöka kunskapsråd samt ev vissa RPO Fördela ansvaret mellan regionernas inköpsorganisationer |  |  | Är det fortfarande aktuellt? Syfte och utfall?
Pågår
Ej startat
Klart