## Slide 1: Diskuterade effektmål samverkan radiologi inom SÖSR
Patienter ska kunna undersökas på vilket av sjukhus som helst inom sydöstra sjukvårdsregionen oavsett varifrån remittering sker och var och av vem bilderna granskas (smidig remissöverföring måste vara möjlig)
Remittenter ska komma åt svar och bilder i realtid oavsett var undersökningen görs eller var granskning sker (exempelvis för akuta patienter som flyttas inom SÖSR eller som förberedelse för MDK)
Granskande parter ska kunna hjälpa varandra (bild- och notationsdelning måste vara möjlig)
Patienter och privata vårdgivare ska i möjligaste mån ha samma funktioner som de tre huvudmännen

## Slide 2: Syfte och mål med förstudien
På en övergripande nivå är syftet att förstudien ska bidra till att komma vidare i arbetet för att nå målet om en gemensam teknisk plattform inom SÖSR.
Målsättningen är att förstudien ska kunna ge svar på:
  Om det är möjligt och önskvärt att dela samma systeminstallation mellan RKL och RÖ och hur detta i så fall skulle kunna bidra till att nå effektmålen för radiologisamverkan för hela SÖSR.
  Vad som krävs för att kunna slå samman de olika systemen och skapa en fungerande installation för verksamheten.
  Vad om krävs för att även RJL i ett nästa steg ska kunna integreras för att skapa en gemensam teknisk plattform för hela SÖSR.

## Slide 3: Status
Uppstart i september 2020
Paus i förstudien pga Corona november 2020.
  Under tiden har juridikgruppen arbetat på.
  Rapport från arbetet släpptes december 2021

## Slide 4: Uppdrag till respektive expertgrupper
Juridik
Förvaltning och IT
Avtal
Utifrån effektmål (önskat framtida läge) i beskrivet flöde:
  Kartlägga vad som reglerar flödet:
    Överenskommelser (avtal) mellan våra regioner inom sydöstra sjukvårdsregionen. Både på övergripande nivå och verksamhets/ verksamhetsområdesavtal (exempelvis MDK)
    Juridisk omfattning för de olika stegen (Vilka lagrum påverkar de olika flödesstegen? Vilka konflikter finns?)
  Utreda:
    På vilka sätt påverkar lagrummen den tekniska lösningen och process? Vilka krav finns för att lagrummen ska uppfyllas?
  Rekommendera:
    Göra en vägvalsbedömning och rekommendation till nästa fas .
Uppdraget ges till:
Maria Funk, som tillsammans med gruppen juridik och Informationssäkerhet.

## Slide 5: Grund för juridikrapporten Krav/önskat läge från vht
Vilka processer/delprocesser är samverkan/delning av information önskvärd:
Skapande och mottagande av vårdbegäran/remiss för radiologisk undersökning
Remissbedömning
Bokning och undersökning
Granskning och svarshantering
Visning av bilder/vårdinformation på MDK eller motsvarande

## Slide 6: Exempel Skapande och mottagande av vårdbegäran/remiss för radiologisk undersökning
Ordinarie moment (inom egen region) | Skillnader/begränsningar när olika aktörer inom SÖSR är inblandade i flödet.
Remitterande läkare skriver en remiss (i patient-journalen) som skickas digitalt till röntgen-verksamhet inom den egna regionen. Remissen tas automatiskt emot och görs tillgänglig i radiologisystemet och hamnar på en arbetslista för bedömning. | Om undersökning ska utföras inom annan region inom SÖSR behöver remitterande läkare veta om vart remissen ska skickas (och känna till var olika undersökningar kan/ska utföras). Alternativt skickas remissen till egen röntgenklinik, vilket innebär manuella moment och ytterligare ledtid då remissen ska skickas om till ”rätt röntgenklinik” inom SÖRS. Det finns idag inte någon möjlighet att överföra vårdbegäran/remisser digitalt mellan regionerna inom SÖSR. Remisser skrivs på papper och skickas via ordinarie post. Detta ökar ledtiden och innebär manuella moment med bl.a utskrift posthantering och mottagning av remisser som manuellt ska skrivas in i radiologisystemet Sectra RIS (RÖ, RKL), Agfa (RJL) av administratörer. Den ökade ledtiden kan i sig få konsekvenser vid akuta situationer (ex. om en patient körs i ambulans för akut undersökning i annan region och remiss saknas)
Önskat flöde inom SÖSR | 
Förslagsvis behöver inte remittenter skicka några remisser till röntgenklinik inom annan region utan skickar alla remisser digitalt till egen röntgenklinik. Underlättar för läkare som inte ska behöva veta vem som klarar vilken undersökning. Säkerställer att remitterande klinik inte behöver hantera pappersremisser Göra det möjligt för respektive röntgenklinik att få en total bild över behovet/inflödet av radiologiundersökningar från den egna regionen. När remissen har lästs in respektive regions radiologisystem Sectra RIS (RÖ, RKL), Agfa (RJL) ska det vara möjligt att tillgängliggöra skicka remisser mellan systemen alternativt ge tillgång till remisser. Beroende på tekniska och juridiska förutsättningar kan olika steg vara möjliga: Röntgenklinik som tar emot remiss/vårdbegäran kan manuellt skicka vidare de remisser som ska gå till andra regioner (utifrån i förväg definierade ÖK alt. arbetslistor) Automatisk överföring av vårdbegäran (utifrån i förväg definierade arbetslistor.) Möjlighet för en region att (vid behov) komma åt samtliga remisser i annan region (utifrån i förväg definierade kriterier). Exempelvis kunna dela en arbetslista inför granskning. | 

## Slide 7: Inventering påverkande lagrum
Hälso-och sjukvårdslagen
Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om samverkan med andra vårdgivare.
Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 reglerar behandling av personuppgifter och har som syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom hela EU och EES. Förordningen ställer upp förutsättningar för när och hur personuppgifter får behandlas och reglerar bland annat ansvar för personuppgiftsbehandling som utförs.
Dataskyddslagen
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning innehåller nationella bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen avseende till exempel behandling av känsliga personuppgifter.
Patientdatalagen
I patientdatalagen (2008:355), PDL, finns bestämmelser om hur vårdgivare ska och får behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Lagen syftar bland annat till att säkerställa en informationshantering som tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet och att hantering av personuppgifter sker med respekt för den personliga integriteten. PDL ställer bland annat upp förutsättningar för när information kan delas mellan vårdgivare genom direktåtkomst.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och hantering av personuppgifter inom hälso-och sjukvården
Socialstyrelsens föreskrifter, HSLF-FS 2016:40, innehåller kompletterande bestämmelser till PDL. HSLF-FS 2016:40 innehåller bland annat krav på säkerhetsåtgärder som ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i informationssystem och vid delning av information mellan vårdgivare genom direktåtkomst.
Offentlighets- och sekretesslagen
I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna i OSL behöver beaktas vid informationsdelning för bedömning kring vilken information som kan utbytas och under vilka förutsättningar.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.
Socialstyrelsens föreskrifter, SOFS 2004:11, innehåller bestämmelser om hantering av remisser och ställer krav på vilka rutiner som ska finnas för remisshantering.
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar
I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, SSMFS 2018:5, finns bestämmelser som ska iakttas för medicinska exponeringar med joniserande strålning som utförs i tillståndspliktig medicinsk eller odontologisk verksamhet.
Patientlagen
Patientlagen (2014:821) syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat patientens samtycke till vård.

## Slide 8: Överenskommelser/avtal mellan regioner
En genomgång av de övergripande avtal som finns inom SÖSR (Reglemente, Samverkansavtal, Årlig överenskommelse, Efterutbildning, ST) har gjorts.
I exempelvis den årliga överenskommelsen framgår att digitalisering är ett fokusområde. Det finns däremot inget stöd för att säga att information ska delas mellan de tre regionerna eller möjligheten att samverka digitalt. Även eSPIRs målbild (”Allt som kan göras gemensamt ska göras gemensamt”) ger en vägledning om vad man vill åstadkomma inom SÖSR, däremot svarar inte heller eSPIRs målbild på möjligheten att dela information inom SÖSR-samarbetet.
Sammanfattningsvis ger inget av de övergripande avtalen/överenskommelserna möjligheten att dela information mellan regionerna i SÖSR.

## Slide 9: Slutsatser utifrån påverkande lagrum
Behovet av informationsdelning genom direktåtkomst mellan röntgenklinikerna inom SÖSR, inom ramen för vård-och behandling vid remittering mellan vårdgivarna, kan tillgodoses inom ramen för sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring kräver bland annat att avtal ingås mellan regionerna och att krav på vissa tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder uppfylls.
Det blir viktigt att regionerna upprättar rutiner för information till patienter och inhämtande av samtycke. Både vad gäller vård- och behandlingsinsatser och tillgång till information genom sammanhållen journalföring.
Vid informationsdelning i samband med konsultation kan sammanhållen journalföring endast användas under förutsättning att kraven på aktuell patientrelation, behov och samtycke är uppfyllda. Detta gäller även enligt stycket ovan men det är mer osäkert om krav på patientrelation kan anses uppfyllt vid denna situation. Om förutsättningarna för att nyttja sammanhållen journalföring inte är uppfyllda återstår möjligheten att dela avidentifierad information.
Information om respektive vårdgivares beläggningsgrad kan vara möjlig att dela genom direktåtkomst men då bland annat under förutsättning att det inte innefattar några personuppgifter och förutsatt att det inte ger information om respektive vårdgivares kapacitet över tid. Närmare bedömning behöver göras när det står klart exakt vilken information som behövs och vilka möjligheter det finns att begränsa informationsdelningen till just dessa uppgifter.

## Slide 10: Rekommendation
Utifrån vad som redogjorts för under avsnitt 2 i detta dokument är samverkansgruppens rekommendation att man utifrån de juridiska och informationssäkerhetsmässiga delarna börjar med följande:
  Ta fram ett kravunderlag som kan användas vid inköp eller utveckling av ett system som stödjer sammanhållen journalföring.
  Ta fram ett utkast på avtal för sammanhållen journalföring.

## Slide 11: Nästa steg
Starta upp förstudien igen. Kalla samman tidigare RAG radiologi/styrgrupp:
  Status.
  Ev. justering i förstudieplan, SG-sammansättning/ordförande, resursfrågan. Dialog om:
    Hur hantera resultatet från Juridikrapporten?
      Dialog med juridikgruppen om resultatet.
      Ge nytt uppdrag till juridikgruppen att utforma avtal och få beslut om sammanhållen journalföring?
      Förslag att lyfta frågan om ”patientens medgivande” då den inte endast omfattar bilddelning inom radiologi.
    Hur gå vidare med frågan om att undersöka teknisk lösning utifrån juridiska krav?
      Starta upp delförstudie ?