## Slide 1: RSG forskning och life science Översiktlig handlingsplan 2022-11-30

## Slide 2
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Verka för fler kliniska studier i Sverige i samverkan med andra aktörer | Ökad vårdkvalitet och uppföljning genom ökad användning av hälsodata | Förstudie med extern utredare. En rapport med rekommendationer om fortsatta aktiviteter är presenterad i RSL. Beslut: RSL ställer sig bakom förslag till fortsatt process. RSL ger forskningsdirektörerna i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag i fråga om struktur och resurser för gemensamt bedömningsforum, gemensamt beslutsforum, gemensam ingång för forskare och sammanhållet forskarstöd. | RSL ställer sig bakom förslag till fortsatt process. RSL ger forskningsdirektörerna i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag i fråga om struktur och resurser för gemensamt bedömningsforum, gemensamt beslutsforum, gemensam ingång för forskare och sammanhållet forskarstöd samt återkomma till RSL med detta. | Förstudie klar Genom-förande-fas påbörjad
Inventera behov av insatser inom forskning life science med utgångspunkt i främst kommunicerade behov inom nationella programområden och SKR:s positionspapper | Förbättra förutsättningar för att genomföra kliniska studier inom SÖSR | Ta fram riktlinjer för företagsinitierade läkemedelsstudier Upphandling av gemensam digital plattform för bokslut, projektrapportering och ansökningsdatabas | Kontinuerlig dialog förs. RKL har köpt upp RW och igång med modulerna projektdatabas, forskningsbeslut och ansökningar RJL och RÖ befinner sig i upphandling av system | 
 | Stärka samarbetet kring forskningsaktiviteter inom SÖSR i arbetet med en patientsäker och jämlik vård | Att tydliggöra RÖ:s roll i FSO arbete och satsningar genom att tillsätta en styrgrupp för FSO Att initiera en dialog om flytt från forum Östergötland till Region Östergötland och rekrytering av ny nod-föreståndare |  | 
Samverka med nationella programområden och andra samverkansgrupper inom kunskapsstyrningsorganisationen i forskningsfrågor. | Beskriva och stärka forskningens roll i kunskapsstyrning | Vara en strategisk grupp för forskning till regionens arbete inom kunskapsstyrning Vara en kontaktväg för NSG forskning och life science | Kontakter med andra RSG och återrapportering av arbetet i lämpliga forum. | 

## Slide 3
Nationellt insatsområde |  | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Verka för fler kliniska studier i Sverige i samverkan med andra aktörer | Samverka för inventering och uppföljning av kliniska studier | En region har, och två regioner står inför en upphandling av digital plattform för att identifiera och följa upp pågående kliniska studier. | Förankringsprocess i respektive region pågår | 

## Slide 4: Resultat
Stärkt samarbete inom forskningsstödjande aktiviteter inom sjukvårdsregionen
Framtagen gemensam väg in i storregionen för att öka möjlighet till datautlämning vid forskningsändamål
RKL, RJL och RÖ:s samarbete syftar till att stärka varandra i var och ens forskningskompetenser och administration samt till att underlätta för invånares och medarbetares medverkan i kliniska studier

## Slide 5: Utmaningar
Regionerna har kommit olika långt i frågor inom forskning och life science
Regionerna använder sig av olika system och processer
Regionerna har olika kapacitet och resurser för att ingå i alla gemensamma satsningar
Aktiviteter genomförs av en liten grupp medarbetare vilket gör att vi måste prioritera och parkera aktiviteter inom vårt uppdrag
Parallella möte med likande agenda och gruppmedlemmar inom FSO/SÖSR där likande frågor diskuteras och bereds - möten som har olika ledare, mötesdeltagare, budget men samma målbild