## Slide 1: RSG forskning och life science Översiktlig handlingsplan för 2025 Uppdaterad: 2025-01-25

## Slide 2
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Verka för fler kliniska studier i Sverige i samverkan med andra aktörer | Ökad vårdkvalitet och uppföljning genom ökad användning av hälsodata | RSL har gett forskningsdirektörerna i uppdrag att införa struktur för forum och gemensam process för utlämning av hälsodata för forskningsändamål. En handläggar-/rådgivningsgrupp är formad där nodföreståndaren i Forum Sydost är sammankallande. Gruppen arbetar med att ta fram gemensamt underlag inför respektive regions men- och sekretessprövning. Komplexa ärenden diskuteras i den större gruppen (rådgivningsgrupp) Skapa nationell dialog kring handläggning av utlämning av hälsodata vid forskningsändamål. Utreda och införa handläggaravgift Införa digital ärende hantering. Inventera juridiska och tekniska möjligheter för kontrollerad åtkomst till interna forskare vid komplexa utlänningsärenden | Återkommande rapportering till RSL och RSG nätverk Process och funktion för ärendehantering har implementerats i SÖSR. Fungerande ärendehantering med handläggar- och rådgivningsgrupp. Det gemensamma arbetet tar stora resurser och diskussion har berört effektivisering och optimering av gruppens arbete. En gemensam funktionsbrevlåda i SÖSR har skapats. Antalet ärenden ökar och även om handläggartiden vid menprövningen har minskat, är handläggningstider för datautlämning långa i regionerna. Dialog kring avgiftstaxa har initierats regionerna Minso/research web digitala plattform för att förbättra ärendehandläggning har upphandlats och lanseras i regionerna jan 2025. | Fungerande arbetsgrupp
Verka för fler kliniska studier i Sverige i samverkan med andra aktörer Inventera behov av insatser inom forskning life science med utgångspunkt i främst kommunicerade behov inom nationella programområden och SKRs positionspapper | Förbättra förutsättningar för att genomföra kliniska studier inom SÖSR. | Arbeta utifrån framtagna riktlinjer för företagsinitierade läkemedelsstudier Införa startsäkring av forskning inför studie/projektstart Utreda åtgärder för ökat antal kliniska studier i SÖSR. Stärka forskningsinfrastrukturen inom SÖSR Möjliggöra genom monitorering öka antalet kliniska studier/företagsinitierade studier Arbeta gemensamt inom FORSS för att stimulera patientnära forskningsinitiativ Skapa förutsättningar för att antalet forskningssjuksköterskor ska öka Erbjuda kostnadsfri GCP utbildning Arbeta med att etablera forum för att möta behov och förutsättningar för kliniska prövningar, ex Forskning och framsteg samt Inspirationsdagen Se över hemsidor i SÖSR för att förenkla för företag och forskare inom akademi att hitta information om forskningsinfrastruktur och gemensamma aktiviteter för att öka antalet kliniska studier. | Kontinuerlig dialog i verksamhet och med verksamhetsfunktioner. Utredning av forskningsaktiviteter, ev behov och förslag inför etablering av infrastruktur för klinisk prövningsenhet har genomförts av externa utredare. En sammanställning över pågående kliniska studier i hela SÖSR har tagits fram och ska ligga som underlag för framtagning av en färdplan under 2025. Förankringsprocess av färdplan för kliniska studier pågår i respektive region Alla använder researchweb plattform för bokslut, projektrapportering och ansökning. Arbete pågår med att skapa ett gemensamt innehåll för startsäkring och därefter publicera i projektdatabas, och startsäkringsmodulerna. Inför lansering behöver kliniker, chefer och medarbetare informeras | 

## Slide 3
Nationellt insatsområde |  | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Samverka med nationella programområden och andra samverkansgrupper inom kunskapsstyrningsorganisationen i forskningsfrågor. | Beskriva och stärka forskningens roll i kunskapsstyrning | Vara en strategisk grupp för forskning till regionens arbete inom kunskapsstyrning Vara en kontaktväg för NSG forskning och Life science | Kontakter med andra RSG och återrapportering av arbetet sker i lämpliga forum | 
 | Stärka samarbetet kring forskningsaktiviteter inom SÖSR i arbetet med en patientsäker och jämlik vård | Arbeta utifrån en gemensam samarbetsstruktur (Forum Sydost) Tydliggöra satsningar genom en gemensam styrgrupp inom FSO/RSG forskning och life science. Samorganisera ledningssystem och infrastruktur för forskningsstöd | I styrgrupp för FSO med nodföreståndare, forskningschefer/direktör ingår tillsammans med dekan från medicinska fakulteten Liu som adjungerad. RSL har godkänt förslag om gemensam styrgrupp för FSO och RRSL forskning och life science | 

## Slide 4: Resultat
Stärkt samarbete inom forskningsstödjande aktiviteter.
Framtagen gemensam handläggningsprocess för att tydliggöra och underlätta processen för forskare att få hälsodata utlämnad för att kunna genomföra forskningsstudier baserad på register.
RKL, RJL och RÖ:s samarbete syftar till att stärka varandra i var och ens forskningskompetenser och administration samt till att underlätta för invånares och medarbetares medverkan i kliniska studier
Infrastruktur på regional och sjukvårdsregional nivå behövs för att nå nationella målsättningar att öka antalet kliniska studier framförallt kliniska prövningar samt för att bli en attraktiv samarbetspartner vid genomförande av kliniska studier
Skapa gemensamma incitamentsmodeller

## Slide 5: Utmaningar
Regionerna är enskilda huvudmän
Regionerna har kommit olika långt i frågor inom forskning och life science
Regionerna använder sig av olika system, tekniska och organisatoriska lösningar
Regionerna har olika kapacitet och resurser för att ingå i alla gemensamma satsningar
Aktiviteter genomförs av en liten grupp medarbetare vilket gör att vi måste prioritera och parkera aktiviteter
Oklara finansieringsmodeller för infrastrukturer FSO/RSG, olika ersättningsmodeller
Svårt att säkra kompetensförsörjning inom forskning och forskningsstödjande personal
Olika förutsättningar och behov hos forskare
Tids- och resurskrävande att få jämförbar statistik över kliniska studier