## Slide 1: RSG kvalitetsregister, Registercentrum sydost Översiktlig handlingsplan 2022-11-30

## Slide 2
Nationellt insatsområde (enligt ÖK Sammanhållen, jämlik säker vård 2022) | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Ökad användning av kvalitetsregisterdata till nytta för hälso- och sjukvården | Löfte: få tillgång till jämlik vård/erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte | Registerbeskrivningar inklusive handlingsplan för samtliga register tas fram där utvecklingsstrategier beskrivs fördelat på kort och lång sikt. Målsättning är förhöjd certifieringsnivå. Öka möjligheten för informationsförsörjning av anslutna NKR via integrationer genom att ta fram underlag till informationsspecifikationer. Skapa en regional arbetsgrupp som kan bygga kompetenser kring utveckling, support, regelskrivning, nyutveckling och förvaltning av tjänster som rör datafångst, integrationer och bevaka system för framtidens informationsförsörjning. | Vid 2023 års slut ska samtliga anslutna NKR ha registerbeskrivningar klara. Vid 2023 års slut ska minst 2 NKR ha påbörjat regelskrivning och informationsspecifikationer. Vid 2023 års slut ska en kompetensgrupp kommit igång med strategi och handlingsplan. | 
Integrera NKR med kunskapsstyrningssystemet | Löfte: få tillgång till jämlik vård/erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte | Bibehålla samverkan med NPO barn och ungdomars hälsa i syfte att förtydliga gap inom området som rör barnregister. Medverka i Nationella arbetsgrupper där det är relevant. RAG Barnobesitas pågår. Etablera samverkan med NPO Äldres hälsa och koppling till anslutna äldre-register. Forum för samverkan mellan register och NPO/NAG:ar där det är relevant. Stödja NPO Perioperativ vård/intensivvård och transplantation i revisionsarbete med Svenska intensivvårdsregistret (SIR) som bas. | RSG deltar vid årliga dialoger med NPO:erna. Slutföra RAG Barnobesitas. I handlingsplanerna för samtliga NKR ska det framgå vilket samarbete som är etablerat mellan NKR och NPO, samt plan för samarbete där det saknas. | 
Ett sammanhållet system för NKR – stöd i att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa/resurseffektiv vård | Löfte: få tillgång till jämlik vård/erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte | Samverkan med andra RC genom kommunikatörsnätverk och projekt initierade av RCO i samverkan. Delta i arbetsgrupp för plattform för PROM i samarbete med SKR. ”RC-verkstad”. Erfarenhetsutbyte mellan alla RC. | Vid 2023 års slut utvärdera resultatet av samarbetet, t.ex. antal gemensamma arbeten som genomförts. | 

## Slide 3
Nationellt insatsområde (enligt ÖK Sammanhållen, jämlik säker vård 2022) | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Kunskapskälla för klinisk forskning samt samverka med intressenter för forskning och Life science | Löfte: få tillgång till jämlik vård/erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte | Fortsätta anslutning till VIS och RUT för NKR. Pågående projekt för ett NKR att mappas till OHMOP databasen via EHDEN nätverk för ökad möjlighet till hälsodataforskning i Europa. | Minst två nya NKR påbörjar anslutning till VIS under 2023. Uppföljning av RUT anslutningar (ökad förfrågan från externa forskare). Utvärdera OHMOP anslutningen under 2023. Hur många förfrågningar har ställts från europeiska forskningsprojekt. | 
NKR användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter (Sjukvårdsregional nivå) | Vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan. | Implementering av generisk rehabiliteringsplan inom RJL för spridning till SÖSR genom e-utbildning. Genomföra workshops för att använda BOA i verksamhetens förbättringsarbete. Integrera med PSVF Artros. Patientanpassad MS mottagning – uppföljning via MS registret (projekt kopplat till Linköping, Västervik, Jönköping och Ljungby). | Uppföljning på respektive enhet samt regional nivå för antal genomförda planer. Följa minst tre enheter (RJL/RKL/RÖ) som använder BOA och utvärdera deras arbete i slutet av 2023. Uppstart under 2023. | 
Ökad användning av kvalitetsregisterdata till nytta för Hälso- och sjukvården (Sjukvårdsregional nivå) | Löfte: få tillgång till jämlik vård/erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte | Ta fram förslag på system-mått för att följa upp kvalitet inom sydöstra sjukvårdsregionen. Projekt i samarbete med RCC initierat av RSL-AU. | Rapport klar Q3 2023. | 
Samverka med övriga aktörer inom kunskapsstyrningen (Sjukvårdsregional nivå) | Löfte: vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan | Utvärdera effekten av patient/närståendemedverkan i systemet för kunskapsstyrning (nationellt), samt hur patient/närstående medverkan kan användas i utformande av vården på regional och lokal nivå. | Resultat sammanställs Q4 2023. Vetenskapliga rapporter samt populärvetenskaplig rapport till SKS. | 

## Slide 4: Resultat
NSG Kvalitetsregister har etablerat ett samarbete med flera andra RSG som strukturerad vårdinformation, uppföljning och analys samt med digital utveckling. Vi ser behov av att fortsätta utveckla samarbetet när många frågor är angränsande till dessa områden. En fortsatt diskussion kring hur utveckling kring gemensam syn kring uppföljning och analysområdet tillsammans med kvalitetsregister behöver fortsätta.

## Slide 5: Utmaningar
Tydliggöra RSG kvalitetsregisters roll i helheten samt gränsdragningar mellan nationella och sjukvårdsregionala nivåer.