## Slide 1: RPO Cancer Översiktlig handlingsplan för 2025 Uppdaterad: 2025- 01-29

## Slide 2
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Remissvar – Cancerstrategin Bättre tillsammans” |  | Remissvar RPO Cancer När nya cancerstrategin presenteras bestäms prioriterade områden att fokusera på | Mars 2025 | 
Statens stimulansbidrag för förbättrad tillgänglighet inom bilddiagnostik och patologi. | Främja tillgängligheten inom bilddiagnostiken och patologin Högre måluppfyllelse av det nationella ledtidsmålet för SVF. | Bedömning av beviljande av medel Besked till sökande Uppföljning av projekten Ev. ny extra ansökningsomgång | Ansökan 17 feb Beslut i början av mars Nat. rapportering delrapport 1 sept Slutrapport 15nov? Inskickad till Soc 15 dec? | 
Statens stimulansbidrag för att stärka cancerrehabilitering och palliativ vård för barn och vuxna | Implementering av de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering och palliativ vård för barn och vuxna. Stärka uppföljningen av cancerrehabiliteringen. Stärka seneffekts-uppföljningen & aktiva överlämningar mellan barn och vuxencancervården. | Bedömning av beviljande av medel Besked till sökande Uppföljning av projekten Ev. ny extra ansökningsomgång | Ansökan 17 feb Beslut i början av mars Nat rapportering delrapport 1 sept Slutrapport 15nov? Inskickad till Soc 15 dec? | 
Prevention och tidig upptäckt | Bidra till att öka andelen cancerfall (hud) som upptäcks i tidigt stadium | Sprida nationellt utbildningsmaterial om tidig upptäckt av hudcancer hos äldre riktat till omvårdnadspersonal | Q1 2025- spridning till alla kommuner i SÖSR Uppföljning av användande av utbildning | 

## Slide 3
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Prevention och tidig upptäckt Screening | Utrota livmoderhalscancer Catch-up vaccination + screening av HPV för kvinnor födda1994-1999 (nationell studie) | Stötta RÖ + RJL i komma upp till 70 % täckningsgrad Delta i nationella informationskampanjer för stötta regioner Delta i nationella forum och styrgrupp Genomföra dos 2 | 2025-06 Mål 70% deltagande i hela SÖSR 2025-2026 Förslagsvis uppföljning varje möte våren 2025 | RÖ 48,3% RJL 56,8% RKL 72,8%
Prevention och tidig upptäckt Screening | OPT Tarmcancer? Lungcancer? Nationella kallelsekanslier Insatser för Sociekonomiskt utsatta grupper | Jkpg: Förslag på struktur för gemensamt OPT kansli, struktur och finansiering Implementering och uppföljning i RÖ + RKL Utvidga införande i RÖ+ RKL | OPT: Antal % som deltar, antal upptäckta cancrar, uppföljning OPT projektet Tarmcancerscreening: Antal Endoskopi, koloskopi%, cancerdetektion Lungcancer bevaka studier | 
Cancerrehabilitering | Införande av Min vårdplan, digitalt via 1177 Bedömning av rehabiliteringsbehov | Implementering av MVP i nya diagnoser Stödja användning av MVP på flera cancerkliniker i hela patientens process. Ta fram rehabguide i respektive region och vid behov klinikspecifik | Antal startade MVP, vilka diagnoser där MVP används Resultatredovisningen (maj -25) | 
Cancerrehabilitering | Implementering av vårdprogrammet | Sprida framtagna utbildningar och filmer om arbete med cancerrehabilitering Utbildningsdagar/Nätverksträffar Uppbyggnad av särskilda nätverksträffar för till ex. lymfterapeuter med flera. | Avstämning med RCC Styrgrupp enligt årshjul Lärdomar från beviljade stimulansprojekt | 

## Slide 4
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Palliativ vård | Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort | Samverkan RPO Äldres hälsa : Nya arbetssätt med processledare i två regioner Kompetensutveckling genomförs genom konferensen "Palliation Sydöst" och webbutbildningen "Lindring bortom boten". Förbättra tillgången till palliativ vård i hemmet för barn och ungdomar genom samverkan mellan vårdgivare. | Sept -25 ny samverkansyta och arbetssätt Statistik från Palliativ registret Projekt inom palliativ vård för barn, RPO Barn | 
Sammanhållna och effektiva vårdprocesser | Ökat fokus på processarbete i sydöst | Utveckla arbetet i Urologiska processerna Stötta och följa upp uppbyggnad av regionala processteam + processledare Stödja regionerna att i utvalda SVF, identifiera systematiska hinder som leder till att väntetiderna överskrids med mer än 50% än den optimala ledtiden i SVF. Fortsatt kvalitetssäkring av registrering i SVF Regelbundet rapportera till KR, RSL och SVN om process resultat | Sept: uppföljning av SVF ledtider, övrigt uppföljning via samlad Resultatredovisning (maj) Ansökan i mars och återapportering i dec | 
Kunskapsstyrning Införande av Patientöversikt Cancer (IPÖ) | Underlätta personalens arbete, ge en översiktlig bild och främja patientinvolvering | Avstämning av användandet av IPÖ Melanom i hela SÖSR, RÖ Bröst ? |  | 
Strålterapiregister Mammografiregister | Driftsättning av Svenska strålterapiregistret i Sydöst Driftsättning av Mammografiregister i Sydöst | Omtag i RÖ. Ny version ( MIQA 3.0), följa upp förarbetet på strålenheten US inför drift start Följa upp arbete i RKL och RJL Omtag införandet i SÖRS Uppföljning av implementering tillsammans med sjukvårdsregionalgrupp | Erfarenheter från Kalmar, Jönköping Östergötland planerar starta…. | 

## Slide 5
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
CPUA konsolidering | Konsolidering av CPUA enheter i landet | Flytt av CPUA för kvalitetsregister Melanom och Pankreas och GEP-NET till Jönköping Urinblåsa till Syd | Nationell process, avstämning sep | 
Kvalitetsregister Vårddatasystem Precisionsmedicin? |  | Insatser för ökad täckningsgrad i kvalitetsregister: Samverkan med kirurg- och medicinkliniker i SÖSR för att sprida goda exempel och arbetssätt | Uppföljning via VIC-listan , (verksamheternas inrapportering till cancerregistret och berörda kvalitetsregister) Sept -25 | 
Barn och unga | Barncancer | Stödja Barnonkologin i RÖ i adekvat bemanning enligt uppdrag i överenskommelsen Implementering av vårdprogrammet för barncancerrehabilitering Stimulansmedel för utvecklings-projekt inom barncancer i SÖRS. Fortsatt dialog med Uppföljningsmottagningen för unga vuxna ev satstsning på unga vuxna | Processledare och berörda bjuds in till RPO cancer i slutet av 2025 |