## Slide 1: RPO Kirurgi och plastikkirurgi Översiktlig handlingsplan för 2025 Uppdaterad: 2025-06-02

## Slide 2: Instruktioner
Den översiktliga handlingsplanen är en levande lägesbild som används i dialog för kontinuerlig planering, uppföljning och rapportering.
Nationellt insatsområde: insatsområden från NPO verksamhetsplan. Lämnas tom i de fall RPO/RSG:s prioriterade område inte utgår från nationellt insatsområde
Prioriterat område och patientlöfte: RPO/RSG:s prioriterade områden kopplade till sjukvårdsregionens patientlöften
Aktiviteter: ange hur det sjukvårdsregionala arbetet bedrivs, tidplan och samverkan
Uppföljning: ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat
Status: ange om arbetet går enligt plan (grön), pågår med mindre problem (gul), har allvarliga problem (röd) eller är avslutat (kryssruta)
Använd sidorna ”Resultat” och ”Utmaningar” för att kommentera resultat, utveckling, behov av samverkan eller ledningsstöd, framgångsfaktorer eller hinder för det sjukvårdsregionala samarbetet.
Läs mer om handlingsplan på sjukvårdsregionens webbplats

## Slide 3
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Bröstreduktionsplastik | Jämlik vård | NAG: Q1 2023 Kunskapsstöd: Behandlingsriktlinje för bröstreduktionsplastik Fas: Förankring | Publicering: Q1 2024 | 
Lipödem | Jämlik vård | NAG: Q1 2023 Slutrapport Fas: Genomförande | Publicering: Q3 2025 | 
Bröstrekonstruktion vid cancer Uppdragsgivare: NPO kirurgi och plastikkirurgi NPO cancersjukdomar/RCC | Jämlik vård | Arbetsgrupp planeras att startas upp Q3 2025 Kunskapsstöd: Behandlingsriktlinje/vårdprogram för bröstreduktionsplastik Fas: Initiering |  | 
Akut bukkirurgi för sköra äldre | Förbättrat omhändertagande av sköra äldre. | NAG: Q1 2024 Kunskapsstöd: behandlingsriktlinje el vårdprogram för Optimering av sköra äldre inför akut bukkirurgi laparotomi och laparoskopi Fas: Granskningsrunda 1 nov 2025 | Publicering: Q3 2026? | 
Kirurgi ljumskbråck | Jämlik vård | NAG: Q3 2023 Kunskapsstöd: Behandlingsriktlinje el vårdprogram för ljumskbråck Fas: Granskningsrunda 1 september 2025 SÖSR: Alla gör en sammanställning av kvalitetsindikatorer som gäller operationer av ljumskbråck ex. komplikationer, volymer vad gäller öppen v/s annan metod, vilka indikatorer som avgör operationsmetod, fördelning av olika operationsmetoder. | Publicering:Q1/Q2 2026? | 

## Slide 4
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Proktologi | Jämlik vård | NAG Q3 2022 Kunskapsstöd: Vårdprogram proktologi med 9 ingående områden, 7 av 9 är klara. Fas: Granskningsrunda 1 juni 2025 Primärvårdsrekommendationer inkl revidering av befintliga 2025 | Publicering: Q1 2026? SÖSR: uppdrag till RAG Kolorektal om att gå igenom det nya vårdprogrammet om proktologi när det blir klart. | 
Trauma Uppdragsgivare: NPO kirurgi och plastikkirurgi med värdskap i Västra sjukvårdsregionen i samarbete med NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin NPO akut vård | Jämlik vård | Uppstart NAG: Q1 2023 Fas: Genomförande NAG:s identifierade insatsområden 2024: - Rehabilitering trauma - Nationell traumamanual - Traumakriterier mottagande sjukhus | Kontinuerlig NAG | 
Elektiv bukkirurgi sköra äldre | Jämlik vård | Uppstart av NAG planeras Q1 2026 FAS: Nominering Q3/Q4 2025 |  | 
Rektusdiastas/Bukplastik: | Jämlik vård | Uppstart planeras Q3 2026 FAS: Nominering Q1-Q2 2026 |  | 

## Slide 5
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
 | Utveckla MDK-Trauma när patienten skickas till traumaenhet och vid retur till hemsjukhus. | Informera på kliniken om att MDK ska göras och påminna traumaenheten US om det saknas eller finns brister. |  | 
 | Initiera RAG Barnkirurgi | Verksamhetschefer utser lämpliga personer på sina enheter att ingå. Planeras för uppstart Q3 2025 |  | 
 | Kloka kliniska val, stående punkt i handlingsplanen. | Diskussioner om kloka kliniska val. Ex. Tänka personcentrerad vård, vilka återbesök ska prioriteras, självmonitorering via cosmic . Presentera ett klokt kliniskt val från hemkliniken. |  | 
 | Gallsten Jämlik vård |  | Följa upp nya vårdprogrammet och siffror från GallRiks och jämföra resultat inom SÖSR. | 

## Slide 6: Resultat
RPO Kirurgi och Plastikkirurgi har få egna områden där vi kan redovisa resultat . Vi är däremot inblandade i ett flertal programområdens verksamheter. Som ett exempel på ett rent kirurgiskt kunskapsområde redovisar vi här data från det Svenska Bråckregistret.
medicinsk kvalitet (lämpliga urval av mätetal i Vården i siffror och nationella kvalitetsregister)
tillgänglighet
volym
produktion

## Slide 7: Utmaningar
Fortsatt otydlighet i kunskapsstyrningens organisation där vi ser att fler områden naturligt borde inkorporeras i NPO kirurgi och plastikkirurgi.
Utmaning i att hitta samverkansformer med andra RPO:er där organisationsstrukturen inte formellt ger fullt stöd. (RAG)
Vi ser en utmaning i att kunna bidra med medarbetare och kompetens i ett icke-försumbar antal arbetsgrupper, sakkunniggrupper, vårdprogramsgrupper i framtiden.
Svårt att implementera alla delar i nya vårdprogram
Uppdrag
att stötta och främja samarbete i SÖSR samt implementera nya vårdprogram som tagits fram via kunskapsstyrningsorganisationen. Och bidra med förslag på nya insatsområden för nationella uppdrag.