## Slide 1: RSG hållbar utveckling Översiktlig handlingsplan för 2023-2025 Cirkulära materialflöden av förkläden och hjälpmedel Uppdaterad: 2024-03-08

## Slide 2
Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Cirkulära materialflöden av förkläden | Ta fram en bild över nuläge – logistikflöden, befintliga avtal, spendanalys, konsekvensbedömning etc | Nulägesanalys inklusive konsekvensbedömning | 
 | Välj pilotområde | Verksamhet är utvald | 
 | Intressentdialog och förankring | Dialog genomförd | 
 | Undersök möjligheten att samupphandla tjänsten cirkulära förkläden | Plan för upphandling | 
 | Genomför pilotprojekt | Pilotprojekt genomfört | 
 | Följa upp och kommunicera pilotprojekt | Uppföljt pilotprojekt | 
Status 2024-01-18: Projektet är pausat i väntan på upphandling som görs av Region Stockholm

## Slide 3
Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Öka återanvändningen av hjälpmedel | Identifiera gemensamma produkter som inte återanvänds | Produkter är utvalda | 
 | Öka vår kunskap om vilka utmaningar och möjligheter som finns för att öka återanvändningen | Genomförda dialoger | 
 | Avgränsning av vilka hjälpmedel vi går vidare med | Produkter är utvalda | 
 | Ta fram en plan för det fortsatta arbetet |  | 
 | Genomför och följ upp |  | 
Utredning är genomförd inom Sydöstra sjukvårdsregionen och utfallet visar att vi generellt har mycket hög grad av återanvändning. Förbättringspotential ligger i att säkra reservdelar efter avtalstid och att kunna förlänga livslängden på hjälpmedel. Gemensamt beslut att inte rekommendera fortsatt arbete kring hjälpmedel.

## Slide 4: Resultat
Minskad sårbarhet
Resurseffektivitet
Skapa stolthet och engagemang
Minskad klimatpåverkan
Invånarnas förtroende för vår hantering av resurser
Ansvarsfull användning av skattemedel

## Slide 5: Utmaningar
Materialanvändning är den största klimatpåverkan i våra tre regioner. Inom utvalda fokusområden är det inte en överanvändning av produkter utan vi behöver arbeta med andra lösningar. Synpunkter från våra invånare om önskemål att lämna tillbaka hjälpmedel.
Utmaningar med behov av ledningsstöd: Behov av råvaror och cirkulära flöden för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar vård.