## Slide 1: RPO Mag- tarmsjukdomar. Översiktlig handlingsplan för 2024 Uppdaterad: 2023-11-23

## Slide 2: Instruktioner
Den översiktliga handlingsplanen är en levande lägesbild som används i dialog för kontinuerlig planering, uppföljning och rapportering.
Nationellt insatsområde: insatsområden från NPO verksamhetsplan. Lämnas tom i de fall RPO/RSG:s prioriterade område inte utgår från nationellt insatsområde
Prioriterat område och patientlöfte: RPO/RSG:s prioriterade områden kopplade till sjukvårdsregionens patientlöften
Aktiviteter: ange hur det sjukvårdsregionala arbetet bedrivs, tidplan och samverkan
Uppföljning: ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat
Status: ange om arbetet går enligt plan (grön), pågår med mindre problem (gul), har allvarliga problem (röd) eller är avslutat (kryssruta)
Använd sidorna ”Resultat” och ”Utmaningar” för att kommentera resultat, utveckling, behov av samverkan eller ledningsstöd, framgångsfaktorer eller hinder för det sjukvårdsregionala samarbetet.
Läs mer om handlingsplan på sjukvårdsregionens webbplats

## Slide 3
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
IBD | Öka täckningsgrad och kontinuerlig registrering i SWIBREG - nationellt register för IBD nr2 *erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte | Regelbunden rapportering av täckningsgrad och kvalitetsvariabler halvårsvis med speciell rapport för sjukhusen inom SÖSR. Öka täckningsgrad genom informations- och utbildningsinsatser. Direktöverföring av lab-data och direktinmatning av patienter via 1177. Utveckla programfunktion i SWIBREG för PSVF IBD. Uppgift för RAG IBD att arbeta för ökad registrering inom SÖSR och återrapportering av data. | SWIBREG-rapport halvårsvis Ökad täckningsgrad i SWIBREG - halvårsvis Direktöverföring lab-data – kontinuerlig uppföljning Nyttja 1177 för registrering – uppföljning via RAG-IBD | 
IBD | RAG IBD Implementering av nationellt vårdprogram för IBD-vård nr 1-6 *erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök *erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte *vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan *få tillgång till jämlik vård *erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram *få tillgång till patientsäker vård *erbjudas kostnadseffektiv vård | Tillsätta RAG IBD (hösten 2022) Ordförande utsedd Implementering av Nationella vårdprogram för IBD under våren 2023. RAG IBD gör en GAP –analys samt utarbetar en handlingsplan. | Uppföljning av implementering och data från kvalitetsregister SWIBREG | 
Levercirros | RAG Levercirros Implementering av nationellt vårdprogram *erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök *erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte *vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan *få tillgång till jämlik vård *erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram *få tillgång till patientsäker vård *erbjudas kostnadseffektiv vård | Tillsätta RAG Levercirros (hösten 2022) Ordförande utsedd Implementering av nationellt vårdprogram för Levercirros under våren 2023 RAG Levercirros gör en GAP –analys samt utarbetar en handlingsplan. | Uppföljning av implementering och data från kvalitetsregister. | 

## Slide 4
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Appendicit | Förbereder för implementering av nationellt vårdprogram för appendicit *erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök *erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte *vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan *få tillgång till jämlik vård *erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram *få tillgång till patientsäker vård *erbjudas kostnadseffektiv vård | Nationella vårdprogram utarbetas av NAG appendicit klara hösten 2023. Diskussion om samverkan med RPO Kirurgi och plastikkirurgi vid implementering i SÖSR | Uppföljning maj 2023 på 1. Återkoppling på remiss våren 2023 2. Beslut om vilket RPO som står för implementering | 
Gallstenssjukdom | Förbereder för implementering av nationellt vårdprogram för gallstenssjukdom *erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök *erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte *vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan *få tillgång till jämlik vård *erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram *få tillgång till patientsäker vård *erbjudas kostnadseffektiv vård | NAG gallstenssjukdom har tagit fram nationellt kliniskt kunskapsstöd för gallstenssjukdomar. Diskussion om samverkan med RPO Kirurgi och plastikkirurgi vid implementering i SÖSR | Uppföljning maj 2023 på 1. Återkoppling på remiss våren 2023 2. Beslut om vilket RPO som står för implementering | 
Tarmsvikt |  | NAG Tarmsvikt är tillsatt, arbete pågår |  | 

## Slide 5: Resultat

## Slide 6: Utmaningar