## Slide 1: RPO Lung och allergi Översiktlig handlingsplan för 2023 Uppdaterad: 2023-09-21 Västervik RPO möte

## Slide 2: KR möte 20230925

## Slide 3: Revision av handlingsplan för RPO lung och allergi 2023
Ersätter årsrapport
Redovisas 25 sept Kunskapsråd sydöstra

## Slide 4
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Lungcancer Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du; erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan få tillgång till jämlik vård erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram få tillgång till patientsäker vård erbjudas kostnadseffektiv vård | =RCC kriterier 1 Få behandling inom tid som anges i standardiserade vårdförlopp lungcancer 2 Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice 3. Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan 4. Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort 5. Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram 6. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet | 1 PET kapaciteten för undermålig i delar av sydöstra regionen (Östergötland och Kalmar) Tiden för molekylärpatologi är för lång. Tiden för vanlig patologisvar är för lång. RPO påtalar att frågorna behöver lyftas till samverkansnämnd. 2 Kontinuerligt regionala anpassning av nationella vårdprogrammet lungcancer Följer vårdprogram 3 Implementera min vårdplan i papper eller digital form. 4 – Ojämlik tillgång och i kvalitet till palliativ vård har identifierats. Lokal variation beroende på bostadsort. 5 A Cancerrehabilitering checklista 5 B Lungcancer screening pilotprojekt pågår i Sverige. 6 Flera läkemedelsstudier bedrivs. Fler patienter i regionen utanför Linköping bör erbjudas deltagande | Uppföljning: ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat 1 Mätning via SVF och INCA. Målvärde Nå rikssnitt Återkoppling vid nästa KR 25 sept 2023 PET Kalmar 2026. Besked KR 8 maj. Blir det 2026? PET nr 2 på US?. Molekylär pat. Kan vi arbeta på annat sätt? Kortare ledtid? Hur arbetar vi generellt med ledtider? Möte SÖSR (RCC)16 okt Nässjö med fokus på ledtider 2 INCA data inkl. IPÖ Vi följer kvalitetsindikatorer och överlevnad kontinuerligt. Inrapporteringstakt är sen vilket försvårar översikt i realtid? RAG lungcancer återrapporterar till RPO lungmedicin 3 Mäta och implementera min vårdplan 4 -? 5 A Mkt hög använding 5 B RAG lungcancer tillsammans med RCC Via INCA samt återkoppling till RAG lungcancer ”Nässjöavtalet” start ht 2023 | 

## Slide 5
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat | Status
KOL |  |  | RAG KOL vilande /ej uppstartad Frågan bordlagd 230921 | 
Lungfibros Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du; erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan få tillgång till jämlik vård erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram få tillgång till patientsäker vård erbjudas kostnadseffektiv vård | Uppdraget är att arbeta fram ett vårdförlopp för lungfibros. Det inleds när en patient uppvisar symtom på interstitiell sjukdom. I vårdförloppet ingår utredning, diagnos, behandling och uppföljning Nat | Implementera NAG lungfibros arbete I avvaktan på NAG lungfibros resultat upprätta strukturerad ILD mottagning inom alla län i regionen. Provtagningsmall | Studiebesök genomfört lungkliniken US (17 maj) NAG lungfibros blir klart under ht 2023 MDK regional start 21 okt 2023 Hur mäter vi? Registerdeltagande i regionen? KBILD? Gemensam reuma lung rond Gemensamma mallar för provtagnings pågår. | 
Allergi Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du; erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan få tillgång till jämlik vård erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram få tillgång till patientsäker vård erbjudas kostnadseffektiv vård | Svår astma (best practice) Tillgänglighet till SLIT Matallergi Läkemedelsallergi (tillgänglighet) | Ta fram och implementera riktlinjer för biologisk läkemedelsbehandling vid svår astma Efterforska möjlighet till SLIT inom primärvården. Invänta NAG matallergi Mall och information till primärvården ang lm allergi(Kalmar) | Dokument framtaget. Implementering pågår. Införande av luftvägsregister på alla sjukhus där behandling sker med biologiska läkemedel. Pågår. Återkoppling via RAG allergi till RPO lungmedicin-allergi. | 
arbetet går enligt plan | pågår med mindre problem | har allvarliga problem | avslutat |