## Slide 1: RPO Kvinnosjukdomar och förlossning Översiktlig handlingsplan för 2024 Uppdaterad: 2023-10-06

## Slide 2: Instruktioner
Den översiktliga handlingsplanen är en levande lägesbild som används i dialog för kontinuerlig planering, uppföljning och rapportering.
Nationellt insatsområde: insatsområden från NPO verksamhetsplan
Prioriterat område och patientlöfte: RPO:s prioriterade områden kopplade till sjukvårdsregionens patientlöften
Aktiviteter: ange hur det sjukvårdsregionala arbetet bedrivs, tidplan och samverkan
Uppföljning: ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat
Status: ange om arbetet går enligt plan (grön), pågår med mindre problem (gul), har allvarliga problem (röd) eller är avslutat (kryssruta)
Använd sidorna ”Resultat” och ”Utmaningar” för att kommentera resultat, utveckling, behov av samverkan eller ledningsstöd, framgångsfaktorer eller hinder för det sjukvårdsregionala samarbetet.

## Slide 3
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Säkerhetskultur Patient- och närstående-medverkan i patientsäkerhets-arbete | Få tillgång till patientsäker vård | Arrangera bakjourskurs | Status 231006: Väl genomförd och uppskattad nationell bakjourskurs. Endast en deltagare från SÖSR. Vi genomför en SÖSR-intern variant vår 2024. Status 221007: Nationell bakjourkurs framtagen och planerad i mars 23 och annonserad och fullbokad | 
 |  | Arbeta med tillgänglighet och prioriteringar Använda tillgänglighetsrapporten Kloka kliniska val | Fortsätter 2024 Indikator och mål: Väntetid inom vårdgarantin Status 231006: Steriliseringar och TVT:er skickas mellan klinikerna som har utrymme och dialog pågår om hur vi kan använda resurser och utrymme optimalt. Status 221007: Aktivt arbete lokalt med väntelistor och vårdlotsar. I RPO har vi utökat samverkan gällande benign operationskapacitet mellan klinikerna | 
 |  | Analysera resultat av patientsäkerhetskulturmätningen och arbeta med utvecklingsområden. | Fortsätter 2024 Status 231006: Mätning genomförd. Analys och arbete med resultatet fokus framåt. Status 221007: Genomförd och presenterat på klinikerna. Aktiviteter initierats per klinik utifrån resultatet. Sammanställning för alla kliniker ska presenteras. Psykologisk trygghet är ett tema som man arbetat vidare med. Planera för ny mätning vid sammatidpunkt 2023. | 
 |  | Bevaka effekter och behov kopplat till den decentraliserade undervisningen för att främja forskning och motverka undanträngningseffekter | Status 231006: Behov av att fortsätta bevaka detta. Status 221007: Viktigt att räkna in tidsåtgång som behövs för utbildning av studenter vid resursplanering av verksamheten. | 
 |  | Verka för att bildlagringssystem för alla gyn-ultraljudsundersökningar införs på alla klinikerna | Status 231006: Förstudie klar. Plan sommar 2024 Status 221007: Plan att det ska vara klart till sommaren 2023 | 

## Slide 4
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Säkerhetskultur Patient- och närstående-medverkan i patientsäkerhets-arbete | Få tillgång till patientsäker vård | Implementera verktyg för att öka patienters möjlighet till egenvård och självbestämmande. (Nära vård) | Status 231006: Vi fortsätter bevaka detta och hitta möjligheter Status 221007: Ex på verktyg som används: Blodsockermätare och blodtrycksmanchetter för gravida. Självtester HPV BB Hemma Healthy Mom Tät.nu | 
 |  | Efterfråga verksamhetsnära stödfunktioner för att kunna utveckla användning av digitala verktyg. | Status 231006: Fortsätter driva det under 2024 Status 221007: Behov av samordning i SÖSR av IT-frågor och helst en utsedd resurs som kontaktperson för Kvinnosjukvården. Lokalt på klinikerna bör utsedd ansvarig finnas för samordning av IT-frågor. | 
 |  | Omvärldsbevaka för att hitta goda exempel på lösningar för ökad patientdelaktighet. | Status 231006: Arbetet fortsätter Status 221007: Exempelvis SKRs arbete med överenskommelsen om Kvinnors hälsa. Användning av levande bibliotek i RPO, eventuellt en representant med på del av RPO-möte för dialog. | 

## Slide 5
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Säkerhetskultur Patient- och närstående-medverkan i patientsäkerhets-arbete | Få tillgång till patientsäker vård | Säkerställa operationsutrymme för canceroperationer inom SÖSR | Status 231006: Fortsatt fokus på detta framåt. OP-planerare i SÖSR utvecklar ett samarbete. Indikator och mål: Väntetider enligt SVF Status 221007: Aktivitet tillagd i handlingsplanen. Köerna har ökat pga minskat op-utrymme på US. | 
 |  | Driva och kravställa för införande av nytt obstetriskt journalsystem med tillhörande patientsäker ultraljudsmodul och koppling till Graviditetsregistret. Alternativt behöver en separat ultraljudsmodul integreras i det nya journalsystemet. | Status 231006: Arbete pågår. Status 221007: End of life 2025 för Obstetrix. Visning av Comic birth har inte levt upp till behoven. Nu kommer systemutvecklarna ut till klinikerna för att lyssna in behoven. | 
 |  | Driva frågan om gemensamt kallelsesystem som är utformat utifrån vårdprogrammet för Cervixcancerprevention | Status 231006: HKS införs i Östergötland 2025 och efterfrågan gemensamt kallelsekansli motsvarande prostata-screening. Status 221007: Östergötland startar förstudie för att gå in i HKS. Kontakter är etablerade med Jönköping och Kalmar med målbild att samordna systemet. | 
Implementering och uppföljning av nationella kunskapsstöd | Erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte | Fostermedicin, Induktion v.41+0 Blödningsrubbningar | Status 231006: RAG-grupperna får detta som uppdrag 2024 Status 221007: Tillagd handlingsplanen | 

## Slide 6: Resultat
Under 2023 har en RAG som varit vilande åter uppstartats, ”RAG Gyncancer”
Stort fokus på operationsplanering och samverkan för att lyckas med tillgänglighetsmålen samt avlasta Linköping för att klara canceroperationerna.
En uppskattad nationell bakjourskurs arrangerades och kommer arrangeras internt i SÖSR då vi bara fick med en deltagare från SÖSR när vi arrangerade den nationella.
Patientsäkerhetskulturmätningen är genomförd med marginella skillnader i resultatet på SÖSR-nivå men behöver analyseras och arbetas med på kliniknivå.
Deltagande i projektet utrotning cervixcancer har fungerat bra och det nya vårdprogrammet för cervixcancerprevention implementeras successivt i regionerna.

## Slide 7: Utmaningar
Driva och kravställa för införande av nytt obstetriskt journalsystem med tillhörande patientsäker ultraljudsmodul och koppling till Graviditetsregistret. Alternativt behöver en separat ultraljudsmodul integreras i det nya journalsystemet.
Operationskapacitet och tillgänglighet.
Införande av de nya gränsvärdena för NIPT har ej kunnat implementerats då klinikerna inte fått utökad budget för detta.