## Slide 1: RPO Lung- och allergisjukdomar Översiktlig handlingsplan för 2024 Uppdaterad vid möte 20231206

## Slide 2
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Lungcancer | 1 Få behandling inom tid som anges i standardiserade vårdförlopp lungcancer erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök . | 1 RPO ska arbeta med tillgängligheten till PET. Bakgrund: PET kapaciteten är undermålig i vissa delar inom sydöstra regionen (Östergötland och Kalmar) RPO ska arbeta med att förkorta ledtiden för molekylärpatologi som i dag är för lång gentemot angiven tid i vårdförloppet. Detsamma gäller tiden för vanliga svar från patologi. RPO ser även över arbetssätt och interna processer för att ge stöd till förkortade tider. Följa utvecklingen av Kalmars arbete med NGS-analys för DNA/RNA (parallellt istället för sekventiellt.). | Uppföljning: ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat 1 Mått för mätning finns att hämta i INCA. Målvärde Nå rikssnitt för ledtider med bibehållen kvalitet. PET CT kommer att vara i bruk i Kalmar 2026. En utredning om ytterligare en PET CT på US pågår, tidplan oklar. Molekylär patologi. Under 2023 genomfördes ett regionalt lungcancermöte som berörde föreställningarna under aktiviteter. Samma frågeställningar blir aktuella att arbeta med under 2024. | 
 | 2 Vårdprogram vpg Lungcancer publicerad våren 2023, RPO tagit sig an införande from juli 2023 Öka följsamhet till vpg lungcancer Erbjudas diagnostik och behandling enligt bästa kunskap i varje möte Få tillgång till patientsäker. Erbjudas kostnadseffektiv vård. | 2 Varje region arbetar med att förbättra registrering av vpg givna parametrar/kvalitetsindikatorer av . RAG lungcancer ansvarar att rapportera till RPO. Sjukvårdsregional anpassning av vpg har skett oktober och november 2023. | 2 INCA data inkl. IPÖ. Vi följer kvalitetsindikatorer och överlevnad kontinuerligt. Inrapporteringstakt är sen vilket försvårar översikt i realtid? RAG lungcancer återrapporterar till RPO lungmedicin Uppdatering regional av färsk vårdprogram nov 2023 med genomgång på regionalt RCC möte 16 okt Nässjö | 
 | 3. Använda Min vårdplan cancer vid varje möte. Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan | 3 RPO kommer under 2024 att följa upp i vilken omfattning Min vårdplan har använts. I arbetet tar RPO stöd av den SVF-data som finns tillgänglig. | 3 Mäta och implementera min vårdplan sker å bred front i SÖ | 

## Slide 3
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Lungcancer (sid 2) | =RCC kriterier 4. Ojämlik tillgång och i kvalitet till palliativ vård har identifierats. Lokal variation beroende på bostadsort. Få tillgång till jämlik vård | 4 – RPO ska vaddå ? för att arbeta med denna variation. Vilken tillgänglig data finns som stöd? Har andra RPO identifierat samma? | Uppföljning: ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat 4 Hur ska vi följa detta | 
 | 5 A. RPO har implementerat checklista vid cancerrehabilitering, vilken används i hög grad. Kan RPO använda motsvarande som stöd för planering inför operation, så kallad prehabilitering? 5 B Lungcancer screening pilotprojekt pågår i Sverige. Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram | 5 A Kan RPO använda checklista för cancerrehabilitering som stöd för planering inför operation, så kallad prehabilitering? Ska annat RPO involveras? 5 B Följa arbetet av Lungcancerscreening pilotprojekt som pågår nationellt. Följa arbetet som sjukvårdsregionalt som hanteras av RCC. RAG lungcancer tillsammans med RCC påbörjar förberedande arbete kring screening . Möte planerat vintern 2023/24 Även följa resultatet av studierna som pågår i Stockholm, Västra Götaland och Norrbotten. | 5 A Vilken data ska användas? | 
 | 6. RPO har identifierat att flera läkemedelsstudier bedrivs, men att fler patienter utanför Linköping bör erbjudas deltagande Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet | 6 Vid ett regionalt lungcancermöte med RCC framhölls att studier inom lungcancer för såväl akademiska studier som vid läkemedelsforskning enligt ” Nässjöavtal” samt gemensam FOU för sjuksköterskor behöver öka inom SÖSR. | 6 Hur ska vi följa detta? | 

## Slide 4
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat | Status
KOL |  |  | RAG KOL vilande /ej uppstartad Frågan bordlagd 230921 | Vilande
Lungfibros Vårdförlopp NAG lungfibros går ut på remiss 15 nov 2023 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan få tillgång till jämlik vård erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram få tillgång till patientsäker vård erbjudas kostnadseffektiv vård | Nytt vårdförlopp NAG lungfibros. Uppdraget är att arbeta fram ett vårdförlopp för lungfibros. | Implementera NAG lungfibros arbete Det inleds när en patient uppvisar symtom på interstitiell sjukdom. I vårdförloppet ingår utredning, diagnos, behandling och uppföljning I avvaktan på NAG lungfibros resultat upprätta strukturerad ILD mottagning inom alla län i regionen. Provtagningsmall och gemensam mall för checklistor Regional ILD rond ht 2023 | NAG lungfibros blir klart under 2024. Hur ska vi implementera detta? MDK regional startat 21 okt 2023 Hur mäter vi? Registerdeltagande i regionen? KBILD? Gemensam reuma/lung rond JKPG Gemensamma mallar för provtagnings pågår. Hur följer vi upp? Öka registerdeltagande | 

## Slide 5
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat | Status
KOL |  |  | RAG KOL vilande /ej uppstartad Frågan bordlagd 230921 | Vilande
Allergi Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du; erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan få tillgång till jämlik vård erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram få tillgång till patientsäker vård erbjudas kostnadseffektiv vård | Svår astma (best practice) Tillgänglighet till SLIT Vad vill vi med detta? NPO Matallergi Vad vill vi med detta? Läkemedelsallergi Saknar standadiserade remissrutiner för att kunna triagera och bedöma behov. Nuläget påvekar tillgängligheten till allergologer. | Ta fram och implementera riktlinjer för biologisk läkemedelsbehandling vid svår astma Efterforska möjlighet till SLIT inom primärvården. Invänta NAG matallergi Mall och information till primärvården ang lm allergi(Kalmar) | Dokument framtaget. Implementering pågår. Införande av luftvägsregister på alla sjukhus där behandling sker med biologiska läkemedel. Pågår. Återkoppling via RAG allergi till RPO lungmedicin-allergi. Lv reg? |