## RSG SVI HP2025
| Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Status
1 | Löpande. Bistå med informatiskt expertstöd i de insatser som omfattar strukturerad vårdinformation inom Nationellt system för kunskapsstyrning. |  | Bistå med informatiskt expertstöd i de insatser som omfattar strukturerad vårdinformation inom SÖSR Vi avser att skapa en e-utbildning 2025. | Pågår
2 | Löpande. Utveckla regiongemensamma metoder, principer och processer för informatiskt arbete, inklusive användning av Snomed CT. |  | Bidra till det nationella arbetet genom respresentanter i NAG SVI och NAG Snomed CT Införa och följa framtagna metoder, principer och processer utifrån de förutsättningar som finns i SÖSR, t ex kvalitetsregister Definiera den lokala nivån i Kunskapsstyrningen Vidareutveckla RSG SVI:s arbetssätt och utöka samverkan med RSG DA, RSG DU | Pågår
3 | Löpande. Utveckla informatiska produkter, t.ex. gemensamma kodverk och informations-mängder för användning inom flera olika områden. |  | Samverka kring tillämpning av de informatiska produkter som tas fram nationellt. Arbetar med implementering inom SÖSR. Delta i RAG Strukturerad cancerdokumentation (RCC IT). | Pågår
| Löpande. Förvalta framtagna informatiska produkter samt metoder och principer för informatiskt arbete. |  | -
4 | Löpande. Arbete med informationsspecifikationer för automatiserad informationsförsörjning till kvalitetsregister |  | Bistå med representant i det nationella arbetet och i NAG SVI kvalitetsregister | Pågår
5 | Strukturerad vårdinformation patologi |  | Delta med representant i NAG Patologi | Pågår
6 | Strukturerad vårdinformation psykiatri (NAG) |  | Delta med representant i nationell arbetsgrupp Stötta RAG vårdinformation psykiatri | Pågår
7 | Strukturerad vårdinformation CVK (NAG) |  | Bevakning av det nationella arbetet | Pågår
8 | Standardisering av hälsodeklaration inför operation (NAG) |  | Ingen aktivitet
| Strukturerad vårdinformation läkemedel |  | Bistå i arbete med begrepp i läkemedel | Pågår
9 | Arbete med struktur för vårdtjänster |  | Aktivt bevaka hur olika aktörer ser på vårdtjänster | Pågår
10 | Vårdplan/sammanhållen planering inklusive patientkontrakt |  | Delta i initiativ kring Sammanhållen planering i SÖSR Delta med representant i Ineras nationella arbete | Pågår
11 | Kodverk för klinisk mikrobiologi |  | Ingen aktivitet
12 | Regiongemensam vårddatastrategi (NAG) |  | Stödja Reidar som deltar i NAG:en för SVI-perspektivet Bevaka utfall från nationella stratgier inför arbete med strategi för vårdinformation i SÖSR | Pågår
13 | Mappning mellan Snomed CT–KVÅ |  | Bevakning av det nationella arbetet - eventuellt tester. | Pågår

## RSG SVI HP2024
| Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
1 | Löpande. Bistå med informatiskt expertstöd i de insatser som omfattar strukturerad vårdinformation inom Nationellt system för kunskapsstyrning. |  | Bistå med informatiskt expertstöd i de insatser som omfattar strukturerad vårdinformation inom SÖSR | Svarat på remisser vårdförlopp, deltagit på möten med NPO som SÖSR har värdskap för | Pågår
2 | Löpande. Utveckla regiongemensamma metoder, principer och processer för informatiskt arbete, inklusive användning av Snomed CT. |  | Bidra till det nationella arbetet genom respresentanter i NAG SVI och NAG Snomed CT Införa och följa framtagna metoder, principer och processer utifrån de förutsättningar som finns i SÖSR, t ex kvalitetsregister Definiera den lokala nivån i Kunskapsstyrningen Etablera RAG SVI Vidareutveckla RSG SVI:s arbetssätt och utöka samverkan med RSG DA, RSG DU | Hanna har varit ordförande för NAG SVI och Sanna har varit representant, David har varit representant i NAG Snomed CT Etablerat RAG SVI (som nu är pausat) och där samverkat kring anslutning till BHVQ RKL har sedan tidigare LSG och RÖ har etablerat LSG under året, behovet lyft i RJL och kommer att påbörjas under nästa år Grupp som tar del av material inför NSG DA och ger synpunkter till stöd för Annica Öhrn Möte mellan RSG SVI och RSG DA | Pågår
3 | Löpande. Utveckla informatiska produkter, t.ex. gemensamma kodverk och informations-mängder för användning inom flera olika områden. |  | Samverka kring tillämpning av de informatiska produkter som tas fram nationellt. Delta i RAG Strukturerad cancerdokumentation | Hanna, David, Erik och Sanna har deltagit i möten med RAG RCC IT under året | Pågår
| Löpande. Förvalta framtagna informatiska produkter samt metoder och principer för informatiskt arbete. |  | -
4 | Löpande. Arbete med informationsspecifikationer för automatiserad informationsförsörjning till kvalitetsregister |  | Bistå med representant i det nationella arbetet och i NAG SVI kvalitetsregister | Anna T från RÖ har varit representant i NAG SVI Kvalitetsregister | Pågår
| Enhetlig dokumentation av levandsvanor |  | -
5 | Strukturerad vårdinformation patologi |  | Delta med representant i NAG Patologi och representant i NAG Snomed CT | Sanna från RÖ har delatgit i arbetet i NAG SVI Patologi | Pågår
| Strukturerad vårdinformation sepsis |  | -
6 | Strukturerad vårdinformation psykiatri (NAG) |  | Delta med representant i nationell arbetsgrupp Stötta RAG vårdinformation psykiatri | Martin A från RKL har deltagit i arbetet i NAG SVI spec psykiatri, RKL och RJL har deltagit i pilot för att testa tilläpning av informationsmängderna depression och alkohol
7 | Strukturerad vårdinformation CVK (NAG) |  | Bevakning av det nationella arbetet
8 | Standardisering av hälsodeklaration inför operation (NAG) |  | Eventuellt bistå med representant i nationell arbetsgrupp | Ingen representant, har arbetet börjat?
| Strukturerad vårdinformation läkemedel |  | -
9 | Arbete med struktur för vårdtjänster |  | Aktivt bevaka hur olika aktörer ser på vårdtjänster | Hanna och Sanna har granskat rapporten från den nationella arbetsgruppen
10 | Vårdplan/sammanhållen planering inklusive patientkontrakt |  | Delta i initiativ kring Sammanhållen planering i SÖSR Delta med representant i Ineras nationella arbete | Hanna och Erik deltar i informatikgruppen i Ineras nationella projekt
11 | Kodverk för klinisk mikrobiologi |  | Bevaka det nationella arbetet.
12 | Regiongemensam vårddatastrategi (NAG) |  | Stödja Reidar som deltar i NAG:en för SVI-perspektivet Bevaka utfall från nationella stratgier inför arbete med strategi för vårdinformation i SÖSR | Tagit del av projektets arbete genom material från NSG DA, delatgit på webbinarium