## Slide 1: RPO Njur- och urinvägssjukdomar Översiktlig handlingsplan för 2024 Uppdaterad: 2024-09-12

## Slide 2: Instruktioner
Den översiktliga handlingsplanen är en levande lägesbild som används i dialog för kontinuerlig planering, uppföljning och rapportering.
Nationellt insatsområde: insatsområden från NPO verksamhetsplan. Lämnas tom i de fall RPO/RSG:s prioriterade område inte utgår från nationellt insatsområde
Prioriterat område och patientlöfte: RPO/RSG:s prioriterade områden kopplade till sjukvårdsregionens patientlöften
Aktiviteter: ange hur det sjukvårdsregionala arbetet bedrivs, tidplan och samverkan
Uppföljning: ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat
Status: ange om arbetet går enligt plan (grön), pågår med mindre problem (gul), har allvarliga problem (röd) eller är avslutat (kryssruta)
Använd sidorna ”Resultat” och ”Utmaningar” för att kommentera resultat, utveckling, behov av samverkan eller ledningsstöd, framgångsfaktorer eller hinder för det sjukvårdsregionala samarbetet.
Läs mer om handlingsplan på sjukvårdsregionens webbplats

## Slide 3
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Urineringsbesvär | Starta gemensamma benigna processer för Urologi, SöSR Patientlöften: Jämlik vård Patientsäker vård Delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan | NAG Urineringsbesvär startade 2023. En första kartläggning ska göras med fokus på primärvården. | Status 2024-01-25: NAG Urineringsbesvär har startat via NPO. En första kartläggning görs med fokus på primärvården och gemensamma faktadokument. | 
 | Ordnat införande av OPT, organiserad prostatacancer-testning Patientlöften: Jämlik vård Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram | Gemensamt arbete i Sydöstra regionen. Pilot Jönköping avslutad 2023-12-01. Breddinförande ska nu ske i hela regionen. | 2024-01-25: Breddinförande ska ske i hela regionen med start hösten -24 i RÖ. | 
 | Regionalt stöd för frågor kring cystinuripatienter Patientlöften: Jämlik vård Patientsäker vård Erbjudas diagnostik, behandling o uppföjning enligt bästa kunskap | Önskemål om ett regionalt njurmedicinskt stöd för frågor kring cystinuripatienter. | 2024-01-25: Ett samarbete har påbörjats i RJL mellan urologen och njurmedicin. | 
 | Hälsofrämjande arbete | Start av lärcafé för cystinuripatienter. | 2024-02-29: Ett lärcafé för pat med cystinuri har startat för att höja kunskapen och förståelsen av sin sjukdom. | 

## Slide 4
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Kronisk njursjukdom | Implementering av VP för kronisk njursjukdom Patientlöften: Erbjudas diagnostik, behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte | Organisering och implementering av vårdprogram för kronisk njursjukdom. | Stauts 2024-02-29: Implementering av vårdprogram pågår. | 
 | Gemensamma riktlinjer för införande av nya läkemedel Patientlöften: Jämlik vård Patientsäker vård Erbjudas diagnostik, behandling o uppföljning enligt bästa kunskap | Samarbete pågår inom SöSR | Status 2024-02-29: Planering för samordnat införande och riktlinjer för nya läkemedel pågår | 
 | Tillgänglighet/transparens inom SÖSR. Patientlöften: Jämlik vård | Utveckling av underlag, kvalitet och transparens avseende tillgänglighet till operation i SÖSR. | 2024-01-25: Uppdaterar tillgänglighetsrapport kontinuerligt, RKL har haft svårt att få fram data men lösning för detta är på gång. En gemensam rapport är på gång som till viss kan ersätter denna. 2024-05-23: Uppdrag till RPO:er att utifrån tillgängligheten till behandling se över hur vi kan samordna oss inom SÖSR. Diskussion om detta. Planerar för en halvdag den 2/9 i Nässjö för fortsatt diskussion och planering. 2024-09-02: Möte för att diskutera och planera för samordning av den benigna kirurgin. Inga beslut om mer konkreta åtgärder tas. | 

## Slide 5
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
 | Hur blir vi attraktiva som arbetsplats? Patientlöften: Erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning o besök Jämlik vård Patientsäker vård Kostnadseffektiv vård | Vår största utmaning är att rekrytera och behålla vårdpersonal. | 2023-09: Flera arbeten pågå i SöSR. På njurmedicin har man börjat med dialys usk ”dusk” för att minska antalet hyr ssk. | 
 | Digitalisering Patientlöften: Erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök | Verka för att nyttja digitala verktyg för att skapa förbättringar inom vården för invånare och medarbetare. | 2024-01-25: Digitala möten för PAD-svar kan nu genomföras för regionpat. | 
 | Forskning Patientlöften: Erbjudas diagnostik, behandling o uppföljning enligt bästa kunskap | Plattform för vilken forskning som pågår | 2024: En punkt för pågående forskning planeras på vardera Regionmöte under 2024. | 

## Slide 6
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Stensjukdom | Implementering av vårdprogram för stensjukdom i övre urinvägarna. Patientlöften: Jämlik vård Patientsäker vård Erbjudas diagnostik, behandling o uppföljning enligt bästa kunskap | Implementering av vårdprogram pågår. | 2024-01-25: Pågående arbete med implementering av vårdprogrammet. | 

## Slide 7: Resultat

## Slide 8: Utmaningar

## Slide 9
Arbetet går enligt plan (grön)
Pågår med mindre problem (gul)
Har allvarliga problem (röd)
Avslutat 