## Slide 1: RPO Medicinsk Diagnostik Översiktlig handlingsplan 2024 Uppdaterad efter RPO MD mötet 240904

## Slide 2
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Upphandling av remittentstöd för radiologiska och Nuklearmedicinsk undersökning | För att uppnå en tillgänglig och jämlik och patientsäker diagnostik | Följa upp utfall av Ineras fördjupade förstudie så att en upphandling av ett Centralt beslutstöd för remittering till radiologi och Nuklearmedicinska undersökningar (ex IGuide kan implementeras i verksamheterna inom SÖSR ) | 231013 Beslut att bevakning av detta är av värde (Det är ett EU direktiv och SSM krav på att vi behöver införa ett beslutstöd) 240205 Fortsatt bevakning på att ansökan av dispens till SSM från VGR blir klar 240417 Samtliga regioner ansökt om dispens och inväntar besked Avsiktsförklaring från Inera beräknas klar Q2 240614 Samtliga regioner har erhållit dispens till 241231. Info möte för regionerna planers hösten 2024, 240904 Röntgenchefer bjuder in Henrietta till dialog 10/9 ,NPO och Inera håller info möte11/9 och svar från regionerna ska lämnas 30/9 | 
Uppdrag från RSL/KR till RPO MD | Prioriterat område och/eller patientlöften | Aktiviteter RPO | Uppföljning | Status
Behovsrapport PET CT och Cyklotron inom SÖSR | För att uppnå en tillgänglig och jämlik och patientsäker diagnostik | Bereda utredningsrapport med rekommendationer inför vidare hantering Kunskapsråd Diagnostik och Sinnen och Regional Sjukvårdsledning | 231013 RAG Nuklearmedicin(NM) presenterar rapport resultat 231206 Beslut om nästa steg i processen och framtagande av missiv med anledning av tidsplaneringen 240306: överlämning till KR för fortsatt hantering. 240417: ärendet uppe för beslut på RSL,(överlämnas till Huvudman RJL) RPO beslutar samma dag om att vi fortsatt behöver följa ärendet och behöver ta fram en plan B för tiden fram till 2028 Oskar meddelar att de tar frågan vidare om nytt uppdrag ska ges till RAG NM och återkopplar strategin 240614 Uppdraget ska ges till EC Mathias Elgeland, RÖ. Johan tar dialogen och Lotta bistår vb. 240904 Uppdrag tas fram hösten 2024 och arbetet genomförs 2025 | Grund uppdrag slutfört 240417 Förslag förnyat uppdrag plan B 240614 Beslut om nytt uppdrag 2025
Ökad Patologisamverkan inom SÖSR 2023 | Erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte | Genomföra Projekt Patologisamverkan | 230914 Omstart i uppdraget genomförd. Handlingsplan upprättad efter möte patologchefer. Beslut att följa upp projektets handlingsplan i RPO MD. 240205 Möte med patologchefer resulterat i plan: Upprättad handlingsplan från september 2023 följs gällande identifierade, mindre samverkansåtgärder; Behov av processtöd som kan bistå arbetsgruppen i utredningar inom vilka områden ökad samverkan bidrar med störst nytta; hitta lösningar för digital samverkan (innefattar planerat projektarbete tillsammans med radiologin och IT direktör) 240417 Ansökan av medel från RCC ÖK2024 är inskickad, beslut om att AK kompletterar uppdrag patologisamverkan där arbetet återupptas på patologidagarna i Kalmar 16-17/5 240614 Ansökan har resulterat i att finansiering ska erhållas. Lab cheferna planerar vidare 240904 Projektledare från Kalmar tillsatt och har påbörjat arbetet | Nytt uppdrag med finansiering från RCC pågår

## Slide 3
Prioriterat område och/eller patientlöften | Aktiviteter RPO MD | Uppföljning | Status
IT-lösningar som ska stödja säkrare och snabbare överföring av information, delning av bilder och svar inom SÖSR samt verka för att juridiska hinder för samverkan minimeras. | Samverkan med RSG juridik och informationssäkerhet och RSG digitalisering för att underlätta säkrare och snabbare överföring av information och delning av bilder och svar inom Medicinsk diagnostik, SÖSR Fortsatt arbetet med: Digital Informations- och svarshantering inom laboratoriemedicin tillsammans med RAG Laboratoriemedicin IT Efter förstudien, Påbörja projektet informations-och bilddelning inom radiologin. Säkerställa att man kan dela data och information mellan huvudmän då resurser delar sitt arbete mellan regionerna | Två separata styrgrupper med RPOs chefsrepresentanter från radiologi samt laboratoriemedicin är etablerade för att följa upp och stödja i resp.uppdrag 230906 Ny kontakt tagen med ordf. RSG information- och juridik för att följa upp deras framtagna rapport och få klargörande i hur de fortsatt kan stödja oss i arbetet, ev teckna avtal 231013 RAG IT presenterar sitt arbete. Aktuellt möte inbokat med RSG i november utökas med att både Röntgen/Labchefer samt representant från Klinisk Patologi deltar eftersom problematiken och möjliga lösningar är gemensamma 240205 Möten hållits med vårddirektörer och labcheferna utifrån patologiperspektiv. Flera möten med RÖ:s IT direktör har lett till en plan framåt där stöd tas både från juridiken och ”marknaden”. Projektdirektiv är under framtagande, en RFI planeras så att lösningar kan utvärderas. Parallellt fortsätter arbetsgrupp från RSG Juridik arbeta med representant från radiologin. 240417 RAG Lab IT presenterar sitt arbete på digitalt forum ingen ny statusrapport från IT direktörerna gällande info- bilddelning finns tillgänglig följs upp till mötet i Juni 240614 Arbete pågår för att kunna tillsätta projektledare från IT till att driva projekt informations- och bilddelning inom SÖSR 240904 Projektledare tillsatt och vi tar beslut om att bjuda in PL och IT direktör(RÖ) till digitalt forum 18/10 | 
Erbjudas kostnadseffektiv vård genom ökad samverkan inom SÖSR | Fortsatt arbete med ansvar och arbetsfördelning inom molekylärdiagnostik inom SÖSR i syfte att dela upp analyser för att göra rätt saker på rätt plats | RAG Molekylärdiagnostik tar fram en plan (avsiktsförklaring) för arbetsfördelning inom SÖSR Uppstartsmöte hölls 230914 i Linköping där Laboratoriemedicincheferna gav 3 repr. från resp. region inom RAG Molekylärdiagnostik att leda detta arbete med att besluta vilka NGS analyser som ska göras var inom SÖSR och ge rekommendation på de analyser vi inte ska göra.. Uppföljningsmöte med styrgrupp inbokat 231013 Föredrag om Precisionsdiagnostik på Digitalt forum 240205 Avsiktsförklaring gällande humandiagnostik inom SÖSR är presenterad för ledningsansvariga RAG Molekylärdiagnostik. 240417 Avsiktsförklaring gällande humandiagnostik inom SÖSR är publicerad Beslut att utöka avsiktsförklaringen även för mikrobiologiska analyser. 240614 Ingen ny information, Labcheferna kommer kalla till styrgruppsmöte i höst 240904 Labchef RÖ bjuder in LG för RAG Molekylärdiagnostik till styrgruppen | 

## Slide 4
Prioriterat område och/eller patientlöften | Aktiviteter RPO MD | Uppföljning | Status
Ökad samverkan för att uppnå resurseffektivitet inom SÖSR | Arbeta för ökad resurseffektivitet genom att RAG se över möjlighet till gemensamma prioriteringar och uppgifter/arbetssätt som kan avvecklas. Genom att under 2024/2025 säkerställa att RAG har som mål att arbeta med gemensamma prioriteringar och uppgifter/arbetssätt som kan avvecklas. | 231013 samtliga RAG ordf presenterar sitt arbete och RPO fortsätter arbeta med att följa RAG-uppdragen. Tillse att nya målet i RAG uppdrag förmedlas. 240306: formulerar uppdrag till resp RAG om ökad samverkan för resurseffektivitet inom SÖSR. T ex gemensamma prioriteringar, uppgifter/arbetssätt som kan avvecklas, kloka kliniska val etc. 240417 RAG ordf. presenterar på digitalt forum hur de ska arbeta med det nya uppdraget 240614 Ingen ny info resp. RAG arbetar vidare med uppdraget 240904 RAG ordf. status rapporterar till RPO inför digitalt forum 18/10 | 
Erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte | Verka för att arbeten påbörjas inom Medicinsk Diagnostik med anledning av de nya möjligheter som finns i och med AI tekniken genom att under 2024: Se över vilka kliniska behov vi ska/kan lösa med AI Byta erfarenheter och lära tillsammans Utvärdera resp. regions aktiviteter | 230906 Dialog om hur vi ska hantera AI framåt inom Medicinsk diagnostik gällande de många applikationer som erbjuds , ska arbetet med validering och införande göras gemensamt eller i separata spår i resp. region ? 231013 Föredrag om AI /VAIB på digitalt forum 240205: Påminnelse om att respektive chefsgrupp bör återuppta dialogerna i resp. forum gällande AI 240417: Röntgencheferna anser att de behöver ta fram en lista på vad som görs i resp. region, Lab chefer återkommer efter dialog om de kan prio detta område 2024 240614 Röntgencheferna ger bifall till formuleringen i handlingsplanen och kommer arbeta vidare enligt plan under 2024 Labcheferna kommer fokusera på sina övriga delar i handlingsplanen men kommer hämta hem info från AI strateg Anna Boden (RÖ) 240904 Röntgencheferna delger info från pågående AI projekt i RÖ och RJL. Labcheferna beslutar att ta upp frågan om AI vid nästkommande möte där de kommer synka sina erfarenheter och kliniska behov | 
Erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte | Verka för att arbeten med kloka kliniska val påbörjas inom Radiologin 2024 Se över vilka behov vi ska/kan lösa med att arbeta med kloka kliniska val Byta erfarenheter och lära tillsammans Utvärdera resp. regions aktiviteter | 240417 Nytt mål tas fram inom radiologin för att verka för att arbeten med kloka kliniska val påbörjas 240614 Röntgencheferna accepterar målet i handlingsplanen. 240904 Rapporterar att de påbörjat dialogen innan semestern utifrån RJL framtagna punkter i KKV |