## Slide 1: RPO Njur- och urinvägssjukdomar Översiktlig handlingsplan för 2025 Uppdaterad: 2025-05-22

## Slide 2: Instruktioner
Den översiktliga handlingsplanen är en levande lägesbild som används i dialog för kontinuerlig planering, uppföljning och rapportering.
Nationellt insatsområde: insatsområden från NPO verksamhetsplan. Lämnas tom i de fall RPO/RSG:s prioriterade område inte utgår från nationellt insatsområde
Prioriterat område och patientlöfte: RPO/RSG:s prioriterade områden kopplade till sjukvårdsregionens patientlöften
Aktiviteter: ange hur det sjukvårdsregionala arbetet bedrivs, tidplan och samverkan
Uppföljning: ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat
Status: ange om arbetet går enligt plan (grön), pågår med mindre problem (gul), har allvarliga problem (röd) eller är avslutat (kryssruta)
Använd sidorna ”Resultat” och ”Utmaningar” för att kommentera resultat, utveckling, behov av samverkan eller ledningsstöd, framgångsfaktorer eller hinder för det sjukvårdsregionala samarbetet.
Läs mer om handlingsplan på sjukvårdsregionens webbplats

## Slide 3
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Urineringsbesvär | Starta gemensamma benigna processer för Urologi, SöSR Patientlöften: Jämlik vård Patientsäker vård Delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan | NAG Urineringsbesvär startade 2023 vid NPO. En första kartläggning ska göras med fokus på primärvården. Ett vårdprogram har tagits fram som nu ska omarbetas till ett kortare kunskapsstöd. | 2025-03-26: Det framtagna vårdprogrammet ska nu omarbetas till ett kortare kunskapsstöd. | 
 | Ordnat införande av OPT, organiserad prostatacancer-testning Patientlöften: Jämlik vård Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram | Gemensamt arbete i Sydöstra regionen. Pilot Jönköping avslutad 2023-12-01. OPT infört i Kalmar hösten 2024 och i RÖ start våren 2025. Ett gemensamt OPT kansli för hela SÖSR. | 2025-03-26: Under vecka 10 startade de första utskicken inför OPT i RÖ av män födda 1975. | 
 | Regionalt stöd för frågor kring cystinuripatienter Patientlöften: Jämlik vård Patientsäker vård Erbjudas diagnostik, behandling o uppföjning enligt bästa kunskap | Önskemål om ett regionalt njurmedicinskt stöd för frågor kring cystinuripatienter. Ett samarbete har startat i RJL som fallit väl ut. | 2025-03-27: Ronder löper på, hittills 2/termin. Bra dialog och lärande. Fortsätter under 2025 | 
 | Hälsofrämjande arbete | Start av lärcafé för cystinuripatienter har startat 2024 för att höja kunskapen och förståelsen av sin sjukdom. | 2025-03-27: Planer på att digitalisera detta och då även möjliggöra spridning till patienter i hela SÖSR. | 

## Slide 4
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
Kronisk njursjukdom | Gemensamma riktlinjer för införande av nya läkemedel Patientlöften: Jämlik vård Patientsäker vård Erbjudas diagnostik, behandling o uppföljning enligt bästa kunskap | Samarbete pågår inom SöSR. | 2025-03-27: Genomfört arbete med samordnad införande av nya läkemedel. | 
 | Tillgänglighet/transparens inom SÖSR. Patientlöften: Jämlik vård | Utveckling av underlag, kvalitet och transparens avseende tillgänglighet till operation i SÖSR. Under 2024 har RPO:er fått i uppdrag att samordna den benigna kirurgin. | 2024: Uppdrag till RPO:er att utifrån tillgängligheten till behandling se över hur vi kan samordna oss inom SÖSR. Möte i Nässjö för att diskutera och planera för samordning av den benigna kirurgin. Viss benign kirurgi från RÖ har under hösten skett i RJL och RKL. 2025-03-26: Fortsatta diskussioner och planering pågår om samordning av benign kirurgi inom SÖSR. 2025-05-15: Samordning av benign njurkirurgi. En arbetsgrupp har startats upp med utgångspunkt i de skillnader i tillgång till robotassisterad benign njurkirurgi som ses inom SÖSR. Arbetsgruppen planerar att under 2025 ta fram överenskommelse och riktlinjer för samarbete i syfte att patienter som inte kan erbjudas operationstid i RÖ eller RKL i stället kan opereras i RJL. | 

## Slide 5
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
 | Hur blir vi attraktiva som arbetsplats? Patientlöften: Erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning o besök Jämlik vård Patientsäker vård Kostnadseffektiv vård | Vår största utmaning är att rekrytera och behålla vårdpersonal. | 2025-03-27: Utbildning och kvalitetsarbete. | 
 | Digitalisering Patientlöften: Erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök | Verka för att nyttja digitala verktyg för att skapa förbättringar inom vården för invånare och medarbetare. | 2024: Digitala möten för PAD-svar för regionpat har införts. 2025-03-27: OPT i SÖSR är infört i en till stora delar digitaliserad process men ett gemensamt kansli. | 
 | Forskning Patientlöften: Erbjudas diagnostik, behandling o uppföljning enligt bästa kunskap | Plattform för vilken forskning som pågår | 2024: Pågående forskning har varit en punkt på vardera Regionmöte 2024. 2025-03-27: Docent inom urologi ingår i RAG Urologi. Inom njurmedicin pågår mycket forskning. Njurmedicin planerar en forskningsdag under 2025. | 

## Slide 6
Nationellt insatsområde | Prioriterat område och patientlöften | Aktiviteter | Uppföljning | Status
 | Kloka kliniska val |  | 2025-03-27: Njurmedicin: Stort fokus på kloka kliniska val. Veckovisa presentationer av processer kopplade till lab, röntgen, klinfys. Urologi: God följsamhet till riktlinjer/vårdprogram. Diskussioner förs kring vad som gynnar patienten. Remissrond för oklara SVF hematuri remisser veckovis i RÖ. Rutin för extra PSA innan MR i RJL. | 

## Slide 7: Resultat

## Slide 8: Utmaningar

## Slide 9
Arbetet går enligt plan (grön)
Pågår med mindre problem (gul)
Har allvarliga problem (röd)
Avslutat 